## Config
⚙️ 設定シート
💡 薄青のセルにデータを追加・編集できます。WBS シートで使用されます。
祝日リスト | 日付 | 担当者リスト | 担当者 | ステータスリスト | ステータス
| 2024-01-01 |  | AL_OpDX |  | 未着手
| 2024-02-12 |  | AL_戦略 |  | 進行中
| 2024-04-29 |  | AL_開発 |  | 遅延
| 2024-05-03 |  | Elyza_CS |  | 完了
| 2024-05-04 |  | KDDI
2024-05-05

## Template
プロジェクト名 | [8 empty] | 全体進捗 | ガント開始日
💡 薄青のセルに入力できます。ステータスは自動計算されます。
Lv | タスク名 | 担当 | 開始日 | 工数(日) | 終了日 | 進捗率 | ステータス | 備考

## PRJ_001
プロジェクト名 | [8 empty] | 全体進捗 | ガント開始日
💡 薄青のセルに入力できます。ステータスは自動計算されます。 | [9 empty] | 2024-12-09
Lv | タスク名 | 担当 | 開始日 | 工数(日) | 終了日 | 進捗率 | ステータス | 備考
1 | Phase0 基盤再構築 | AL_OpDX | 2025-12-15 | 10 |  | 0%
2 | └ ★モデルデスク選定・合意 | AL_OpDX | 2025-12-15 | 4 |  | 0%
2 | └ アプリ要件定義 | AL_OpDX | 2025-12-20 | 5 |  | 0%
2 | └ 全社説明会コンテンツ作成 | AL_戦略 | 2025-12-15 | 8 |  | 0%
2 | └ Note PMコミュニティ構築 | AL_OpDX | 2025-12-15 | 9 |  | 0%
2 | └ 運用フロー確立(自動化) | AL_開発 | 2025-12-15 | 9 |  | 0%
1 | Phase1 集中導入 | AL_OpDX | 2026-01-06 | 15 |  | 0%
2 | └ ★専用アプリ開発(Elyza) | Elyza_CS | 2025-12-25 | 12 |  | 0%
2 | └ ◆全社説明会・ID一斉発行 | AL_OpDX | 2026-01-10 | 1 |  | 0%
2 | └ ★モデルデスク導入・オンボ | AL_OpDX | 2026-01-10 | 5 |  | 0%
2 | └ ログ収集・分析開始 | AL_開発 | 2026-01-10 | 10 |  | 0%
2 | └ 成功事例(Small Win)抽出 | AL_OpDX | 2026-01-15 | 10 |  | 0%
1 | Phase2 横展開・測定 | AL_戦略 | 2026-02-01 | 20 |  | 0%
2 | └ ★効果速報値算出 | AL_戦略 | 2026-01-20 | 20 |  | 0%
2 | └ 横展開アプローチ(ID拡大) | AL_OpDX | 2026-02-10 | 10 |  | 0%
2 | └ 全ユーザーアンケート | AL_戦略 | 2026-02-01 | 10 |  | 0%
2 | └ 中間レポート作成 | AL_戦略 | 2026-02-10 | 8 |  | 0%
2 | └ ◆中間報告会 | AL_OpDX | 2026-02-25 | 1 |  | 0%

## PRJ_002
プロジェクト名 | [8 empty] | 全体進捗 | ガント開始日
💡 薄青のセルに入力できます。ステータスは自動計算されます。
Lv | タスク名 | 担当 | 開始日 | 工数(日) | 終了日 | 進捗率 | ステータス | 備考

## Case_Master
案件ID | 案件名 | メモ | 施策数 | 平均進捗 | 📋 案件ドリルダウン (M365版) | CASE-001
CASE-001 | Elyza Works 導入推進 |  |  |  | 施策ID | 親案件ID | 施策名 | 開始日 | WBSリンク | シート名 | 実進捗
💡 H1で案件IDを選択すると施策一覧がスピル表示されます

## Measure_Master
施策ID | 親案件ID | 施策名 | 開始日 | WBSリンク | WBSシート名 | 実進捗 | 備考
ME-001 | CASE-001 | Phase0 基盤再構築 | 2025-12-15 |  | PRJ_001
ME-002 | CASE-001 | Phase1 集中導入 | 2026-01-06 |  | PRJ_002

## Kanban_View
📋 カンバンビュー (M365版)
施策を選択: | PRJ_001
💡 B2で WBS シート選択 → タスクが「名前/担当/期限」形式でスピル表示。
| 📥 To Do | 🔄 Doing | ✅ Done | ⚠️ 遅延